متوافق: من المشكلة إلى النتيجة · حل المشكلات موصولًا بتنفيذ المشاريع

الحل وخريطة النتائج

الخطوات: اختر الحل، نفّذه كمشروع

| رقم المشكلة |  |
| --- | --- |
| مالك العملية |  |
| الراعي |  |
| التاريخ |  |

طريقة الاستخدام: اختر الحلول التي تزيل الأسباب الجذرية، وصِف طريقة العمل الجديدة، وحوّلها إلى مشروع ينفّذه الفريق.

## خيارات الحل

الأثر المرتفع والجهد المنخفض أولًا. والقرار: نفّذ الآن، أو شغّله كمشروع، أو أجّل، أو استبعد.

| رقم الحل | الحل | السبب الجذري الذي يزيله | الأثر (1-5) | الجهد (1-5) | القرار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | مسح الهوية مرة واحدة وإرسال البيانات إلى النظامين | RC-01 | 5 | 2 | نفّذ الآن |

## العملية غدًا (الوضع المستهدف)

لكل خطوة، بيّن ما الذي يتغير. وكل تغيير يصبح متطلبًا أو قصة مستخدم.

| خطوة الوضع الحالي | التغيير (إزالة، تبسيط، أتمتة، دمج) | خطوة الوضع المستهدف | المتطلب أو قصة المستخدم |
| --- | --- | --- | --- |

## المخرجات والنتائج

المُخرج هو ما يسلّمه المشروع. والنتيجة هي ما يريده البنك. واربط كل مُخرج بنتيجة.

| المُخرج (ما نسلّمه) | النتيجة (ما يتغير) | المقياس | المستهدف | رقم النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مسح الهوية يعمل في كل الفروع | فتح حساب أسرع | الدقائق لكل حساب | 15 | O-01 |

## طريقة التنفيذ

اختر واحدة. والمكاسب السريعة لا تحتاج إلى مشروع أصلًا.

| النهج | مختار؟ | السبب |
| --- | --- | --- |
| نفّذه مباشرة (مكسب سريع) |  |  |
| رشيق (Agile): سبرنتات |  |  |
| تخطيط مسبق: PMI |  |  |
| هجين |  |  |

## إلى قائمة المتطلبات أو الخطة

كل مجموعة قصص أو حزمة عمل تحمل الحل والنتيجة التي تخدمها. ولا يدخل شيء قائمة المتطلبات من دونهما.

| مجموعة القصص أو حزمة العمل | رقم الحل | رقم النتيجة | المسؤول | السبرنت أو التاريخ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فتح الحساب: مسح الهوية | S-01 | O-01 | مالك المنتج | السبرنت 1 إلى 3 |

## البوابة: اعتماد الحل

يعتمد الراعي الحلول والنتائج المستهدفة.

| الراعي | مالك العملية | التاريخ |
| --- | --- | --- |