## اقرأ أولًا
حقيبة متوافق للعمل الرشيق (Agile): المنهج الكامل
المنهج الكامل للمشاريع الرشيقة والهجينة
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
لست متأكدًا أن المشروع يناسبه العمل الرشيق؟ ابدأ بورقة «أي منهج يناسب؟»: تسعة أسئلة في دقيقتين.
مربوطة بحل المشكلات: أعطِ كل بند في قائمة المتطلبات رقم النتيجة التي يخدمها (ملف «من المشكلة إلى النتيجة»).
محتوى الحقيبة حسب المرحلة
المرحلة | الورقة | نماذج Word
الرؤية والميثاق | أي منهج يناسب؟ | الميثاق الرشيق وخارطة الطريق
قائمة متطلبات المنتج | قائمة متطلبات المنتج | قصص المستخدم والجاهزية والإنجاز
تخطيط السبرنت والعمل اليومي | طاقة الفريق | خطة السبرنت ومراجعته
لوحة السبرنت
مخطط العمل المتبقي
العوائق
مراجعة السبرنت والإصدار | سرعة الفريق | خطة السبرنت ومراجعته
خطة الإصدارات
اجتماع التحسين | إجراءات التحسين | اجتماع التحسين (Retrospective)
نموذج من إعداد متوافق للمشاريع الرشيقة والهجينة، وفق إرشادات PMI. وPMI و PMBOK و PMP و PMI-ACP علامات لمعهد إدارة المشاريع (Project Management Institute)، ولا يعتمد المعهد هذا النموذج.

## أي منهج يناسب؟
أي منهج يناسب؟
المرحلة: الرؤية والميثاق
دقيقتان وإجابات صادقة. الدرجة 5 تميل إلى العمل الرشيق، والدرجة 1 إلى التخطيط المسبق الكامل.
المجال | السؤال | درجتك (1-5) | 1 تعني | 5 تعني
الثقافة | دعم الراعي للعمل بدورات قصيرة ونطاق متغير |  | يريد تثبيت كل التفاصيل مسبقًا | يدعمه بالكامل
الثقافة | الثقة بين وحدة الأعمال والفريق |  | منخفضة: كل شيء يُدقَّق | مرتفعة
الثقافة | حرية الفريق في تحديد طريقة العمل |  | كل خطوة تحتاج إلى موافقة | الفريق يقرّر
الفريق | حجم الفريق وتفرّغه |  | أكثر من 30 شخصًا، معظمهم غير متفرغ | من 3 إلى 9 أشخاص، معظمهم متفرغ
الفريق | خبرة أعضاء الفريق في أدوارهم |  | معظمهم جدد | معظمهم ذوو خبرة
الفريق | الوصول إلى مالك الأعمال أو المستخدمين |  | مرة شهريًا أو أقل | يوميًا
المشروع | احتمال تغيّر المتطلبات |  | واضحة ومستقرة | يُرجّح أن تتغير كثيرًا
المشروع | هل يمكن تسليم النتيجة على أجزاء صغيرة قابلة للاستخدام؟ |  | دفعة واحدة فقط | نعم، بسهولة
المشروع | كلفة الخطأ المبكر |  | كبيرة: تنظيمية، أو تمس السلامة أو النظام الأساسي | صغيرة وسهلة الإصلاح
المجال | المتوسط | ماذا يعني
الثقافة
الفريق
المشروع
الإجمالي
النتيجة | أجب عن الأسئلة التسعة كلها

## قائمة متطلبات المنتج
قائمة متطلبات المنتج
المرحلة: قائمة متطلبات المنتج
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
النقاط غير المنجزة |  | 8
الرقم | مجموعة القصص (Epic) | قصة المستخدم (بصفتي…، أريد…، لكي…) | معايير القبول | الأولوية | قيمة الأعمال (1-10) | نقاط القصة | القيمة لكل نقطة | السبرنت | الحالة | رقم النتيجة
US-01 | فتح الحساب | بصفتي موظف خدمة في الفرع، أريد أن تُملأ بيانات هوية العميل تلقائيًا، لكي يُفتح الحساب في زيارة واحدة. | في حال هوية وطنية سارية، عندما يمسحها الموظف، إذن تُملأ الحقول وتُقفل | إلزامي | 9 | 5 | 1.8 | السبرنت 1 | جاهزة | O-01
US-02 | فتح الحساب | بصفتي عميلًا، أريد رسالة نصية عند فتح حسابي، لكي أستخدمه فورًا. | في حال حساب مفتوح، عندما يُفعَّل، إذن تُرسل رسالة خلال دقيقة | مهم | 6 | 3 | 2 | السبرنت 1 | جديدة | O-01

## طاقة الفريق
طاقة الفريق
المرحلة: تخطيط السبرنت والعمل اليومي
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
طاقة الفريق (أيام) | 14.2 | نسبة التركيز: ما يبقى من اليوم لعمل السبرنت بعد الاجتماعات والدعم. وغالبًا من 60% إلى 80%.
العضو | الدور | أيام العمل في السبرنت | أيام الإجازة | نسبة التركيز (%) | الطاقة (أيام)
العضو 1 | محلل أعمال | 10 | 1 | 80% | 7.2
العضو 2 | مطوّر | 10 | 0 | 70% | 7

## لوحة السبرنت
لوحة السبرنت
المرحلة: تخطيط السبرنت والعمل اليومي
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
الحد الأعلى لـ«قيد التنفيذ» | 3 | قيد التنفيذ الآن | 1 | النقاط المنجزة | 0 | النقاط الملتزم بها | 5
الرقم | القصة أو المهمة | المسؤول | نقاط القصة | الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | زمن الدورة (أيام)
US-01 | ملء بيانات الهوية تلقائيًا عند فتح الحساب | العضو 2 | 5 | قيد التنفيذ | 2026-11-01

## مخطط العمل المتبقي
مخطط العمل المتبقي
المرحلة: تخطيط السبرنت والعمل اليومي
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
مدة السبرنت (أيام عمل) | 10 | النقاط الملتزم بها | 40 | أدخل النقاط غير المنجزة في نهاية كل يوم. وفوق الخط المثالي يعني تأخرًا.
اليوم | المتبقي المثالي | المتبقي الفعلي | الفرق (فوق الخط)
0 | 40 | 40 | 0
1 | 36 | 38 | 2
2 | 32 | 35 | 3
3 | 28 | 35 | 7
4 | 24
5 | 20
6 | 16
7 | 12
8 | 8
9 | 4
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## العوائق
العوائق
المرحلة: تخطيط السبرنت والعمل اليومي
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
الرقم | العائق | أثاره | تاريخ الإثارة | الأثر في هدف السبرنت | المسؤول | الإجراء | تاريخ الحل | أيام الحل
B01 | بيئة الاختبار متوقفة يومين | العضو 2 | 2026-11-01 | مرتفع | مدير سكرم | التصعيد إلى عمليات التقنية

## سرعة الفريق
سرعة الفريق
المرحلة: مراجعة السبرنت والإصدار
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
متوسط السرعة (آخر 3 سبرنتات) | 32.7 | النقاط غير المنجزة | 8 | السبرنتات المتبقية (تقدير) | 1
السبرنت | النقاط الملتزم بها | النقاط المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | متوسط آخر 3 | تحقق هدف السبرنت؟
السبرنت 1 | 40 | 30 | 75% | 30 | لا
السبرنت 2 | 36 | 33 | 91.67% | 31.5 | نعم
السبرنت 3 | 35 | 35 | 100% | 32.7 | نعم

## خطة الإصدارات
خطة الإصدارات
المرحلة: مراجعة السبرنت والإصدار
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
الإصدار | التاريخ المستهدف | أهم مجموعات القصص (Epics) | نقاط القصة | المجموع التراكمي | السبرنتات اللازمة من الآن | الحالة
الإصدار 1 | الربع الأول | فتح الحساب، التحقق الإلكتروني من الهوية | 60 | 60 | 2 | مخطط
الإصدار 2 | الربع الثاني | البطاقات، الإشعارات | 80 | 140 | 5 | مخطط

## إجراءات التحسين
إجراءات التحسين
المرحلة: اجتماع التحسين
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصفوف الأولى مثال: استبدلها ببياناتك.
السبرنت | الإجراء | المسؤول | الموعد | الحالة | هل أفاد؟
السبرنت 1 | تحسين قائمة المتطلبات كل ثلاثاء | مالك المنتج |  | منجز | نعم: مفاجآت أقل عند التخطيط