## اقرأ أولًا
حقيبة متوافق لإدارة المشاريع: السجلات
مرتّبة حسب مجموعات العمليات ومجالات المعرفة في PMI
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
محتوى الحقيبة حسب مجموعة العمليات
مجموعة العمليات | الورقة | مجال المعرفة | نماذج Word
البدء | أصحاب المصلحة | أصحاب المصلحة | دراسة الجدوى، ميثاق المشروع
التخطيط | تتبّع المتطلبات | النطاق | خطة إدارة المشروع، بيان نطاق المشروع
| هيكل تجزئة العمل | النطاق
| الجدول الزمني | الجدول الزمني
| الميزانية | التكلفة
| مصفوفة المسؤوليات | الموارد
| الاتصالات | الاتصالات
| المخاطر | المخاطر
| الجودة | الجودة
التنفيذ | المشتريات | المشتريات
| المشكلات | التكامل
| القرارات | التكامل
المراقبة والتحكم | التغييرات | التكامل | طلب تغيير، تقرير حالة المشروع
| القيمة المكتسبة | التكلفة
الإغلاق | الدروس المستفادة | التكامل | تقرير إغلاق المشروع
نموذج من إعداد متوافق، مرتّب حسب مجموعات العمليات ومجالات المعرفة في PMI. وPMI و PMBOK و PMP علامات لمعهد إدارة المشاريع (Project Management Institute)، ولا يعتمد المعهد هذا النموذج.

## أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة
مجموعة العمليات: البدء · مجال المعرفة: أصحاب المصلحة
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
الرقم | الاسم | الدور أو الإدارة | التأثير (1-5) | الاهتمام (1-5) | الاستراتيجية | المشاركة الحالية | المشاركة المطلوبة | المسؤول
S01 | رئيس عمليات التجزئة | عمليات التجزئة | 5 | 4 | إدارة عن قرب | محايد | داعم | مدير المشروع

## تتبّع المتطلبات
تتبّع المتطلبات
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: النطاق
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
رقم المتطلب | المتطلب | المصدر | الأولوية | الهدف الذي يخدمه | عنصر هيكل تجزئة العمل | الاختبار أو القبول | الحالة
R01 | فتح الحساب في زيارة واحدة | دراسة الجدوى | إلزامي | الهدف 1 | 1.2 | حالة اختبار القبول 07 | مفتوح

## هيكل تجزئة العمل
هيكل تجزئة العمل
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: النطاق
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
رمز الهيكل | المستوى | حزمة العمل | المُخرج | الوصف (قاموس الهيكل) | المسؤول | الجهد (أيام) | معايير القبول
1.2 | 2 | إعادة تصميم عملية فتح الحساب | خريطة العملية المستهدفة | الوضع الحالي والمستهدف مع المؤشرات | قائد العمليات | 10 | يوقّعها مالك العملية

## الجدول الزمني
الجدول الزمني
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: الجدول الزمني
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
بداية المشروع | 2026-11-01 | [8 empty] | الأسابيع من بداية المشروع
الرقم | النشاط | رمز الهيكل | المسؤول | البداية | المدة (أيام) | النهاية | النشاط السابق | نسبة الإنجاز | الحالة | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17
A01 | رسم العملية الحالية | 1.1 | قائد العمليات | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 40% | قيد التنفيذ

## الميزانية
الميزانية
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: التكلفة
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
الإجمالي | 50000 | الاحتياطي (%) | 10% | الإجمالي مع الاحتياطي | 55000
بند التكلفة | رمز الهيكل | الفئة | الكمية | تكلفة الوحدة | الإجمالي | مصدر التمويل | ملاحظات
مستشار عمليات | 1.2 | الموارد البشرية | 20 | 2500 | 50000 | ميزانية العمليات | أيام

## مصفوفة المسؤوليات
مصفوفة المسؤوليات
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: الموارد
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
R منفّذ، A مساءل (واحد لكل صف)، C مُستشار، I مُبلَّغ.
النشاط أو المُخرج | الراعي | مدير المشروع | مالك الأعمال | قائد العمليات | تقنية المعلومات | المخاطر والالتزام | التحقق
اعتماد العملية المستهدفة | A | R | C | R | C | C | سليم

## الاتصالات
الاتصالات
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: الاتصالات
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
الجمهور | المعلومات المطلوبة | القناة | التكرار | المرسِل | الشكل | الملاحظات المتوقعة
اللجنة التوجيهية | الحالة والقرارات المطلوبة | اجتماع | شهريًا | مدير المشروع | تقرير الحالة | قرارات

## المخاطر
المخاطر
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: المخاطر
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
رقم الخطر | الخطر (السبب، الحدث، الأثر) | الفئة | الاحتمال (1-5) | الأثر (1-5) | الدرجة | التصنيف | الاستجابة (تجنّب، تخفيف، نقل، قبول) | المسؤول | الحالة
K01 | تجميد التغييرات في النظام الأساسي يؤخر الإصدار، فيتأخر الإطلاق | التقنية | 3 | 4 | 12 | متوسط | تخفيف: احجز نافذة الإصدار الآن | قائد التقنية | مفتوح

## الجودة
الجودة
مجموعة العمليات: التخطيط · مجال المعرفة: الجودة
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
المُخرج أو العملية | مقياس الجودة | المستهدف | الفعلي | تحقق؟ | طريقة القياس | المسؤول
فتح الحساب | الصحة من المرة الأولى (%) | 95% | 91% | لا | عيّنة من 100 ملف شهريًا | قائد الجودة

## المشتريات
المشتريات
مجموعة العمليات: التنفيذ · مجال المعرفة: المشتريات
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
السلعة أو الخدمة | تنفيذ داخلي أو شراء | نوع العقد | المورّد | القيمة | تاريخ الترسية | تاريخ التسليم | الحالة
ترخيص التنقيب في العمليات | شراء | سعر ثابت | المورّد أ | 120000 |  |  | منافسة

## المشكلات
المشكلات
مجموعة العمليات: التنفيذ · مجال المعرفة: التكامل
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
رقم المشكلة | المشكلة | أثارها | تاريخ الإثارة | الأولوية | المسؤول | الإجراء | الموعد | الحالة
I01 | بيئة الاختبار غير متاحة | قائد الاختبار | 2026-11-01 | مرتفعة | قائد التقنية | التصعيد إلى عمليات التقنية |  | مفتوحة

## القرارات
القرارات
مجموعة العمليات: التنفيذ · مجال المعرفة: التكامل
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
رقم القرار | القرار | الخيارات المدروسة | صاحب القرار | التاريخ | الأثر | المرجع
D01 | التجربة في فرعين أولًا | كل الفروع؛ فرعان | اللجنة التوجيهية | 2026-11-01 | خطر أقل، وتأخير أسبوعين | المحضر 03

## التغييرات
التغييرات
مجموعة العمليات: المراقبة والتحكم · مجال المعرفة: التكامل
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
رقم التغيير | الوصف | مقدّم الطلب | التاريخ | الأثر في النطاق | الأثر في الجدول (أيام) | الأثر في التكلفة | القرار | صاحب القرار
C01 | إضافة التوقيع الإلكتروني إلى الرحلة الجديدة | مالك الأعمال | 2026-11-01 | يضيف مُخرجًا واحدًا | 10 | 45000 | موافق عليه | الراعي

## القيمة المكتسبة
القيمة المكتسبة
مجموعة العمليات: المراقبة والتحكم · مجال المعرفة: التكلفة
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
الميزانية عند الاكتمال (BAC) | 500000 |  | CPI أو SPI أقل من 1: تجاوز للتكلفة أو تأخر عن الجدول. و EAC = BAC / CPI.
الفترة | القيمة المخططة (PV) | القيمة المكتسبة (EV) | التكلفة الفعلية (AC) | انحراف التكلفة (CV) | انحراف الجدول (SV) | CPI | SPI | EAC | ETC | VAC
الشهر 1 | 100000 | 90000 | 95000 | -5000 | -10000 | 0.94737 | 0.9 | 527777.7778 | 432777.7778 | -27777.7778

## الدروس المستفادة
الدروس المستفادة
مجموعة العمليات: الإغلاق · مجال المعرفة: التكامل
الخلايا الزرقاء لك لتعبئتها. والخلايا الرمادية تُحسب تلقائيًا. والصف 6 مثال: استبدله ببياناتك.
الرقم | ما حدث | الأثر | الدرس | التوصية | مجموعة العمليات | مجال المعرفة | المسؤول
L01 | تأخر وصول بيانات الاختبار | تأخر الاختبار أسبوعًا | اطلب بيانات الاختبار مع البيئة | أضِفها إلى نموذج الجدول الزمني | التخطيط | الجدول الزمني | قائد الاختبار