## المهام
متابعة المشروع السريعة
خطّط ثم نفّذ
الخلايا الزرقاء لك. والرمادية تُحسب تلقائيًا. واستبدل صفوف المثال ببياناتك.
بداية المشروع | 2026-11-01 | الإنجاز الكلي | 20% | المهام المتأخرة | 0 |  | الأسابيع من بداية المشروع
المهمة | المسؤول | البداية | الأيام | النهاية | الحالة | الإنجاز (%) | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17
رسم خطوات فتح الحساب الحالية | قائد العمليات | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 | على المسار | 60%
اعتماد الخطوات الجديدة مع الفروع | مالك الأعمال | 2026-11-08 | 10 | 2026-11-17 | لم تبدأ | 0%

## المخاطر والمشكلات
المخاطر والمشكلات
خطّط ثم نفّذ
الخلايا الزرقاء لك. والرمادية تُحسب تلقائيًا. واستبدل صفوف المثال ببياناتك.
النوع | ما قد يحدث، أو ما حدث | المسؤول | ما نفعله | الموعد | المستوى | الحالة
خطر | عدم تدريب موظفي الفروع قبل الإطلاق | قائد التدريب | احجز التدريب الآن |  | مرتفع | مفتوح

## التحديث الأسبوعي
التحديث الأسبوعي
خطّط ثم نفّذ
الخلايا الزرقاء لك. والرمادية تُحسب تلقائيًا. واستبدل صفوف المثال ببياناتك.
أسبوع | الحالة العامة | ما أُنجز هذا الأسبوع | الأسبوع القادم | المساعدة المطلوبة
2026-11-01 | أخضر | أُنجز 60% من خريطة الوضع الحالي | إكمال الخريطة، وبدء الوضع المستهدف | لا شيء